附件1

世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技援项目

“‘一带一路’框架下中国妇幼健康经验传播策略研究”子项目

“一带一路”重点国家妇女儿童健康状况及合作需求分析研究工作任务大纲（TOR）

经财政部批准，国家卫生健康委妇幼司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技术援助项目中的一个子项目“一带一路”框架下中国妇幼健康经验传播策略研究。该子项目的目标是结合“一带一路”重点国家妇幼健康发展状况和迫切需求，系统总结中国妇幼健康事业取得的有效经验，挖掘典型案例，传播中国妇幼健康经验做法，为全球实现可持续发展作出积极贡献。为此，国家卫生健康委妇幼司希望聘请咨询机构，就该子项目下其中一项任务“‘一带一路’重点国家妇女儿童健康状况及合作需求分析研究”开展研究。

一、背景

（一）关于“‘一带一路’框架下中国妇幼健康经验传播策略研究”子项目

妇女儿童健康指标不仅是国际上公认最基础的健康指标，更是衡量经济社会发展和人类发展的重要综合指标。加强妇幼健康服务对于提升全民健康水平、提高出生人口素质、推动经济社会可持续发展具有战略性意义。建国以来，特别是改革开放以来，中国妇幼健康事业发展取得了举世瞩目的巨大成就。2018年，全国孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率下降到18.3/10万、6.1‰和8.4‰，妇幼健康核心指标总体上优于中高收入国家平均水平，提前实现了联合国千年发展目标和两纲目标，被世界卫生组织评为“妇幼健康高绩效国家”。

近年来，随着经济社会发展，中国在全球事务中发挥了越来越重要的作用，中国政府不断加强与国际社会在妇女儿童健康领域的合作交流和经验分享。2013年，习近平总书记提出了“一带一路”倡议，越来越多的国家积极响应倡议，共同推动构建人类命运共同体。2015年9月国家主席习近平在纽约联合国总部宣布要面向发展中国家实施“100个妇幼健康工程”。2017年8月“一带一路”暨“健康丝绸之路”高级别研讨会发布《北京公报》，明确指出“妇女儿童健康是家庭和谐、社会持续发展的一个重要因素，提升‘一带一路’各国妇女儿童健康水平，对促进社会持续发展具有重要意义”，并将改善妇女儿童健康纳入“一带一路”卫生合作十项重点领域。

联合国千年发展目标与2030年可持续发展目标都将改善孕产妇保健、降低儿童死亡率等妇女儿童健康目标作为核心目标，维护和促进妇女儿童健康在国际社会形成广泛共识。在当前全球合作日新月异的形势下，传递我国“合作共赢”的外交理念，体现“共商、共建、共享”的丝路精神，分享中国经验，讲好中国故事，为人类命运共同体建设贡献妇幼健康的力量，是当前亟待研究的课题。

（二）关于本任务

在近年来召开的多次“一带一路”会议和中非合作论坛上，我国多次分享了促进妇幼健康发展的经验做法。“一带一路”诸多国家也在不同场合多次表达了在发展过程中希望学习和借鉴中国经验的意愿。

目前，我国对“一带一路”国家在妇幼健康领域的发展状况缺乏系统性了解，且大多从较大区域视角出发，缺乏对具体国别的深入系统性研究。鉴于此，有必要在“一带一路”合作框架下，秉承我国“合作共赢”的外交理念下，体现“共商、共建、共享”的丝路精神，对“一带一路”重点国家的妇女儿童健康发展现状进行梳理，并在此基础上筛选出与我国妇女儿童健康发展历程相近或有合作愿望的重点国家，开展合作需求分析，为开展“一带一路”国家妇女儿童健康领域合作确定工作重点和传播对象。

二、工作目标和范围

（一）目标

结合开展“一带一路”卫生合作的总体要求和战略布局，系统梳理重点国家妇女儿童健康现状和发展状况，筛选出在妇幼健康方面具备一定工作基础、与中国既往面临问题与挑战类似、具有较强合作愿望的国家，进行深入系统分析，为开展“一带一路”国家妇女儿童健康领域合作提供研究支撑。

（二）范围

本项目重点研究以下几方面内容：

1.梳理“一带一路”重点国家妇女儿童健康发展现状。对“一带一路”重点国家国别和地区层面妇女儿童健康主要SDG指标水平进行系统整理，形成综述。在此基础上，确定筛选标准并筛选重点国家，分析相关国家妇女儿童健康工作发展现状、发展策略和成效、面临的主要问题和挑战等。

2.“一带一路”重点国家与中国开展妇女儿童健康合作的需求及合作可行性分析。详细了解“一带一路”重点国家妇女儿童卫生领域的政策规划重点，在“一带一路”倡议下开展妇女儿童健康合作的具体需求，以及既往在妇女儿童健康领域合作项目的实施情况、成效及面临的挑战，对继续深化“一带一路”妇女儿童健康合作的意愿、动力、能力和支撑条件进行分析，梳理相关国家和地区对未来对合作重点领域、合作内容、合作方式等方面的期望和建议。

（三）方法

本项目应采取的研究方法包括但不限于以下内容：

1.文献研究。咨询机构应通过对世界卫生组织、世界银行、联合国儿童基金会等国际组织，美国华盛顿大学国际卫生统计与评估中心（IHME）等学术机构、部分重点国家卫生部网站公开发布的数据信息和资料，以及一些公开发表的文献、学术报告、资料进行系统性梳理，形成研究综述。

2.专家咨询。咨询机构可采取专家咨询等形式，邀请有关部门和地方领导、国内外研究机构、熟悉“一带一路”重点国家的专家或卫生官员和专家学者，研究了解相关国家妇幼健康事业发展状况，听取专家的意见和建议。

3.组织召开座谈会。咨询机构应组织召开座谈会，邀请国家卫生健康委相关人员和相关专业人士听取本机构的研究进展情况，对项目研究提出意见和建议。

4.组织讨论和评估。参与国家卫生健康委妇幼司召开的“一带一路”框架下中国妇幼健康经验传播策略研究课题评审会，结合有关研究机构、专家学者的讨论及评估建议进行修订完善。

三、专业资历

咨询机构应具备但不限于以下条件：

1.能够组成专门从事该项目研究的高效、稳定的研究团队，至少应包括课题相关领域的副高级职称以上专家5人，研究团队应拥有妇幼卫生、妇产科、全球卫生、卫生事业管理等方面的专业人才。

2.有丰富的课题研究经验和较强课题研究组织能力，承担过国家卫生健康委或其他省部级以上妇幼卫生、全球卫生等相关课题研究任务，能够协调全国性研究资源，为课题研究提供必要的资源保障。

3.能够及时掌握妇幼健康领域国际发展动态，能够灵活使用妇幼卫生、全球卫生、卫生管理领域的外文资料。

四、交付成果及时间计划

（一）交付成果

本任务提供以下成果：

1.研究提纲。结合文献研究情况，及时撰写研究提纲，主要包括研究目标、研究范围、主要研究内容、工作安排等内容。

2.研究报告初稿。主要包括“一带一路”重点国家国别和地区层面妇女儿童健康主要SDG指标水平系统梳理，明确筛选标准并筛选重点国家，梳理相关国家妇女儿童健康工作发展现状、发展策略和成效、面临的主要问题和挑战等。

3.报告二稿。在初稿的基础上根据专家咨询情况，增加“一带一路”重点国家妇女儿童卫生领域的政策规划重点，在“一带一路”倡议下开展妇女儿童健康合作的具体需求，既往合作项目实施情况，分析梳理合作重点领域、合作内容、合作方式等方面的期望和建议。

4.最终报告。“一带一路”重点国家妇女儿童健康状况及合作需求分析研究报告终稿，为开展“一带一路”国家妇女儿童健康领域合作提供研究支撑。

研究报告应做到观点鲜明且符合实际，内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。所有成果均应提供中文文本，各提供两份打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。如有需要，还应提供英文文本。

（二）时间计划

1.本任务开始时间不迟于2019年9月30日；

2.研究提纲交付不迟于2019年10月30日；

3.报告初稿交付不迟于2019年3月30日；

4.报告二稿交付不迟于2020年6月30日；

5.最终报告交付不迟于2020年9月30日。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体付款安排如下：

（1）合同签订后支付10%；

（2）交付报告初稿之后支付30%；

（3）交付报告二稿之后支付30%；

（4）交付最终报告之后支付其余30%。

六、监督管理

咨询机构向国家卫生健康委妇幼司“‘一带一路’框架下中国妇幼健康经验传播策略研究”项目负责人报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。国家卫生健康委妇幼司将为开展本任务提供必要的条件。